Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění vč. nabídkové ceny

Specifikace předmětu plnění k VZ: „Implementace brány firewall“

- Předmět plnění

Předmětem plnění veřejně zakázky je provedení služby spojené s výměnou původního a instalací nově pořízeného HW a SW vybavení. Konkrétně se jedná o centrální firewall univerzity, switch a WIFI controller.

- Popis stávajícího stavu

Na univerzitě se aktuálně používá následující typ hardware:
2x firewall ASA-5545X-FPWR aktivně připojeno jedno zařízení k centrálním dvěma switchům Cisco 4500x-32 zapojených ve VSS stacku 
1x WLC 5508

- Popis cílového stavu

Cílem projektu je instalace a implementace nově pořízeného vybavení:
1x firewall FPR3105 Next generation firewall appliance s licencí Threat Defense
1x firewall FPR3105 Next generation firewall appliance 
1x Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28
1x WLC C9800

- Požadavky na technické řešení

  - Obecné požadavky na technické řešení
- Instalace a implementace předmětu plnění proběhne podle zadavatelem schválené prováděcí dokumentace, která vznikne v rámci tohoto projektu. Prováděcí dokumentace (jednostupňový projekt) musí být vybraným dodavatelem předána zadavateli ke schválení nejpozději do 20 dnů ode dne podpisu smlouvy a zadavatel ji prostřednictvím oprávněné osoby uvedené ve smlouvě musí schválit nejpozději do 10 dnů.
-  Zajištění zkušebního provozu implementovaných zařízení v délce minimálně 2 týdnů, včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností specialisty maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.
- Zadavatel vyžaduje mít možnost hlásit požadavky  e-mailem, telefonicky nebo přímo do helpdesk systému dodavatele s dobou odezvy na požadavek  24 hodin 7dní v týdnu.
- Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděna po odsouhlasení zadavatelem.
- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím. Vyžaduje-li účastník pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost zadavatele.

  - Jednostupňový projekt
Zpracování popisu současného a cílového stavu, harmonogram prací, seznam implementačních a testovacích postupů. Týká se výměny firewallové soustavy a páteřních přepínačů, úprava designu páteřních přepínačů z VSS na HSRP.

  - Fyzická instalace
Instalace FW a switchů, onsite podpora při zapojení

  - Implementace FW
Základní konfigurace a oživení, upgrade softwaru FTD/FMC na doporučenou verzi výrobcem, registrace ke stávajícímu FMC, registrace ke Smart licencing portálu

  - Implementace SW
Konfigurace přepínačů, upgrade softwaru na doporučenou verzi výrobcem, registrace ke Smart licencing portálu, podpora, testování, troubleshooting

  - Migrace konfigurace z ASA
Migrace konfigurace ze stávající ASA appliance, přenesení aktuálního stavu

  - Optimalizace FW pravidel
Optimalizace FW pravidel dle best-practise výrobce, rozdělení do kategorií, seskupení pravidel s cílem zjednodušení a zpřehlednění FW politiky

  - Konfigurace IPS, Security Intelligence
Konfigurace IPS-zapnutí Snort 3, definice proměnných (Variable Sets), vytvoření IPS politiky dle jedné z výchozích, aktivace IPS politiky na vybraná FW pravidla, pilotní provoz, vyhodnocení, optimalizace na základě doporučení. 
Security intelligence-definice a konfigurace kategorií škodlivých cílů (IP adres, domén, URL), které budou zakázány dle reputační databáze Cisco Talos.

  - Konfiugrace VPN
Přenesení stávající konfigurace VPN site-to-site a Remote access VPN, testování

  - Akceptace řešení
Finalizace, testování, akceptační testy
Účastník navrhne způsob a provedení akceptačních testů. 
O provedení akceptačních testů a jejich výsledků musí být vyhotoven písemný protokol.
Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšného provedení všech akceptačních testů včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

  - Dokumentace reálného provedení
Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické podobě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF), používaných zadavatelem. 
Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

  - Zaškolení
Školení administrátorů pro správu FW

  - Rizika
Prostor pro řešení bugů, troubleshooting, řešení TAC case

  - Projektové řízení
Po celou dobu trvání projektu poskytnout specializovaného projektového manažera, který bude spolupracovat s nominovaným zástupcem zadavatele. Projektový manažer bude pravidelně jednou za dva týdny podávat zprávy o pokroku/stavu, identifikovat a dokumentovat závislosti, rizika a problémy spojené s úspěšným dokončením projektu, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Implementace WLC
Provedení instalace a konfigurace zařízení WLC C9800. Konfiguraci podle stávající spuštěné instance původního zařízení WLC 5508. Instalace bude provedena do VMware serveru verze 8.
Počítá se s dočasným souběhem obou controllerů, z důvodu postupné výměny nekompatibilních AP. Výměna nekompatibilních AP není součástí této zakázky.

- Nabídková cena

| Název veřejné zakázky | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementace brány firewall | uveďte částku | uveďte částku | uveďte částku |